## 使用说明
第一版开发任务表使用说明
项目 | 字段说明 | 维护责任 | 备注
项目 | 当前项目：D:\unity\UnityProject\Everlight-Tales；框架：AI-Friendly-Project(GF_X)；Unity 2022.3.62f3 | 任务ID由用户维护 | 任务顺序、依赖、里程碑与状态以本表为准
启动条件 | 确保前置任务已完成；任务未转为可开始前应复核阶段验收门 | 任务ID由用户维护 | 不跨阶段验收门提前开工
执行方式 | 同一阶段内无依赖的任务可并行；个人开发按工作流批量处理 | 任务ID由用户维护 | 并行组标识阶段级并行域，具体以依赖为准
美术任务 | ART 任务为独立美术/音频路线；程序灰盒不等正式美术，只有 G6 等待 ART2 | ART 任务由美术窗口/用户维护 | 音效、BGM 属美术资源预算
工时口径 | 预计/上限工时为预估值；任一任务上限超 18 小时须在开发前再次拆分 | 任务ID由用户维护 | 与框架 AGENTS.md 口径一致
完成定义 | 达到 DoD 才能标待验收；通过阶段门后再关闭该阶段任务 | 任务ID由用户维护 | 不直接标已完成
状态维护 | 在开发任务表页修改状态、实际工时与备注 | 任务ID由用户维护 | 状态：未开始/进行中/待验收/已完成/已取消
测试边界 | 本表只给完成定义与阶段门，不展开操作步骤与预期结果矩阵 | qa-engineer | 正式测试用例在需求进入开发前单独生成
任务表所有权 | AI、Agent、SKILL 与脚本对本工作簿只读，不得直接编辑或回写 | 用户本人 | 2026-09-20 确认，见《开发执行约束.md》

## 开发任务表
任务ID | 阶段 | 里程碑 | 工作流 | 模块 | 任务名称 | 任务说明 | 优先级 | 前置任务 | 并行组 | 预计工时 | 上限工时 | 关联置信度 | 预算口径 | 完成定义(DoD) | 状态 | 实际工时 | 备注
P0-001 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 工程管理 | 范围冻结 | 建立第一版开发基线 | 确认第一版范围＝首个可玩切片(S0三段教学＋红舞鞋第一关＋卡住的卷帘门)＋首批普通事件＋T-G01~04试机＋基础成长与表现；冻结到任务表备注 | P0 | 无 | A0 | 2 | 4 | 高 | 程序预算 | 任务表范围与 G0~G6/ART0~ART2 里程碑口径确认一致 | 已完成 |  | b01 完成并通过验收
P0-002 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 工程结构 | 建立业务程序集与目录 | Assets/Game/Scripts 下建 Everlight.Tales 程序集，按 Board/Meta/Events/UI/Data 分层并配 asmdef | P0 | P0-001 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | asmdef 划分清晰，业务不进入 ScriptsBuiltin，编译通过 | 已完成 |  | b01 完成并通过验收
P0-003 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 启动链 | 业务启动 Procedure 接入 | 实现 IFrameworkStartupProcedure，AppConfigs 注册，Launch→FrameworkReady→业务入口场景 | P0 | P0-002 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 从 Launch 进入空业务场景，AppConfigs 只注册本 Procedure | 已完成 |  | b01 完成并通过验收
P0-004 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 输入 | 建立项目 InputModule | 触摸优先的可替换输入 Provider(点击/拖动/按钮)，业务不直接读 UnityEngine.Input | P0 | P0-002 | A0 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 所有输入经 InputModule 抽象，无 UnityEngine.Input 直读 | 已完成 |  | b01 完成并通过验收
P0-005 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 数据 | DataTable 管线与首批表骨架 | 建 GameData 目录(事件/零件/关卡/Buff/材料/任务/语言)，打通 Excel→DataTable→AppConfigs 生成链路 | P0 | P0-003 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 一张示例表走通生成与运行时加载 | 已完成 |  | b02 完成并通过验收
P0-006 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | UI与交互 | UI框架 | 通用页面壳 | 验证 GF.UI 分组与 UIFormBase/UIItemBase，建竖屏安全区页面壳(1080×1920、返回、页签) | P0 | P0-003 | A0 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 页面壳可开可关，安全区与分组正确 | 已完成 |  | b02 完成并通过验收
P0-007 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | UI与交互 | 全局组件 | 通用弹窗/Toast/确认 | 通用弹窗、Toast、加载、确认组件与按钮反馈 | P0 | P0-006 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 组件可复用，弹窗层级正确 | 已完成 |  | b02 完成并通过验收
P0-008 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 音频 | GF.Sound 接入 | 音乐/音效/UI音分组接入，音量与静音设置占位 | P0 | P0-003 | A0 | 3 | 6 | 高 | 程序预算 | 分组播放与音量静音生效 | 已完成 |  | b02 完成并通过验收
P0-009 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 存档底层 | 存档服务骨架 | 世界存档＋尝试存档双文件、版本号、序列化选型、读写时机接口 | P0 | P0-002 | A0 | 6 | 12 | 高 | 程序预算 | 双存档接口与版本号就绪，读写可测 | 已完成 |  | b03 完成并通过验收（存档/随机/配置字段/诊断）
P0-010 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 客户端程序 | 随机 | 可配置随机源 | 关卡固定种子＋随机混合基础设施，记录随机消费次数 | P0 | P0-002 | A0 | 2 | 4 | 高 | 程序预算 | 同种子同序列，随机消费可计数 | 已完成 |  | b03 完成并通过验收（存档/随机/配置字段/诊断）
P0-011 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 配置与内容 | 配置管线 | 配置表字段冻结 | 事件模板/关卡/零件/Buff 表字段草案登记，写入设计口径 | P0 | P0-005 | A0 | 4 | 8 | 中 | 程序预算 | 首批字段清单落文档 | 已完成 |  | b03 完成并通过验收（存档/随机/配置字段/诊断）
P0-012 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 工程管理 | 诊断 | 诊断与盘面演算日志 | 框架诊断接入＋盘面演算日志开关(供关卡验证) | P0 | P0-002 | A0 | 2 | 4 | 高 | 程序预算 | 日志可开关，演算可复现 | 已完成 |  | b03 完成并通过验收（存档/随机/配置字段/诊断）
P0-013 | 阶段0 工程准备 | G0 工程基线 | 集成与验收 | G0 | G0 集成验收 | Launch→业务空场景→UI壳→表加载跑通；纯度审计通过 | P0 | P0-004,P0-005,P0-006,P0-008,P0-009 | A0 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 链路可跑，audit_framework_purity.py 通过 | 已完成 |  | G0 集成验收通过：Launch→业务空场景(Home)→UI壳→表加载链路跑通；audit_framework_purity.py 通过；Home 登记进 BuildSettings（纯度审计加项目场景白名单）
P1-001 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 网格 | 蜂窝格棋盘数据模型 | 轴向坐标(q,r)、六方向D0-D5、半径n档位(总格3n(n-1)+1)、合法格max(¦q¦,¦r¦,¦q+r¦)≤n、实体层/地形层/端点标签分层(SR-004) | P0 | P0-013 | A1 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 各n档位生成正确，坐标与方向换算可测 | 已完成 |  | 蜂窝格棋盘数据模型（轴向坐标/六方向/边长n分档/合法格/分层）完成，Play Mode 验收 69/69 通过
P1-002 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 实体 | 棋子实体与占用层 | 零件/设施/任务标记/待维修对象基类，每格单实体占用，固定设施锁盘面 | P0 | P1-001 | A1 | 6 | 12 | 高 | 程序预算 | 实体占用与移动限制正确 | 已完成 |  | 棋子实体与占用层（零件/设施/任务标记/待维修对象基类，每格单实体，固定设施锁盘面）完成，Play Mode 验收 69/69 通过
P1-003 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 旋转 | 六相旋转与定势 | 内盘六相旋转(左/右旋各一相位吸附)，选定边=最低势位=重力方向，旋转不改棋子 | P0 | P1-002 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 六相位咬合正确，旋转不触发移动 | 已完成 |  | 六相旋转与定势（左/右旋各一相位吸附，选定边=重力方向，旋转不改棋子）完成，Play Mode 验收 34/34 通过
P1-004 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 拍击 | 拍击结算事务(SR-002) | 扣拍数→到期效果→定势下落→碰撞→FIFO能力事件队列→重力接续→拍末效果→稳定 | P0 | P1-003 | A1 | 12 | 18 | 高 | 程序预算 | 一次拍击按序结算，重力持续接续(D-067) | 已完成 |  | 拍击结算事务（扣拍→到期→下落→碰撞→FIFO→重力接续→拍末→稳定，SR-002/D-067）完成，Play Mode 验收 34/34 通过
P1-005 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 碰撞 | 碰撞与触发语义 | 新碰撞判定、单次触发、静止相邻不重复、推落回新触发、原子事件 | P0 | P1-004 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 触发规则与 SR-002 一致 | 已完成 |  | 碰撞与触发语义（新碰撞判定/单次触发/静止相邻不重复/推落回新触发/原子事件）完成，Play Mode 验收 21/21 通过
P1-006 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 事件队列 | FIFO 能力事件队列 | 事件入队/取出/即时结果，同对象同事件只处理一次，新触发入队尾 | P0 | P1-004 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 队列顺序可复现 | 已完成 |  | FIFO 能力事件队列（事件入队/取出/即时结果，同对象同事件只处理一次，新触发入队尾）完成，Play Mode 验收 21/21 通过
P1-007 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 零件 | 首批零件 P-001/002/003 | 撞锤/棘轮/线圈：触发条件、能量消耗、效果、计分按条目接入 | P0 | P1-006 | A1 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 三件能力与教学样张可跑 | 已完成 |  | b08 验收通过(55/55)：撞锤/棘轮/线圈+公共维修能量/维修对象+计分体系
P1-008 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 维修 | 公共维修能量与维修对象 | 能量池(关初0、跨拍跨轮累计)、维修对象(适配零件、进度1-5、20分、完成态) | P0 | P1-007 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 产能/消耗/进度/完成态正确 | 已完成 |  | b08 验收通过(55/55)：撞锤/棘轮/线圈+公共维修能量/维修对象+计分体系
P1-009 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 计分 | 计分体系(SR-006) | 触发分/自身效果分/维修效果分即时计分，信号根ID去重，连锁无统一倍率 | P0 | P1-008 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 三类得分独立结算、去重正确 | 已完成 |  | b08 验收通过(55/55)：撞锤/棘轮/线圈+公共维修能量/维修对象+计分体系
P1-010 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 机械臂 | 机械臂搬动 | 选子→目标合法空格、取消不耗、不触发能力/重力、次数跨轮保留 | P0 | P1-002 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 搬动语义与次数正确 | 已完成 |  | b09 验收通过(31/31)：机械臂+轮关/过轮判定+种子复现+第一步预演
P1-011 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 轮关 | 轮/关结构与过轮判定 | 轮数/拍数/目标分/特殊目标/特殊效果配置驱动，用完拍数+达标+特殊目标才过轮，失败原因记录(SR-005/D-031) | P0 | P1-009 | A1 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 过轮与失败判定按 D-031 | 已完成 |  | b09 验收通过(31/31)：机械臂+轮关/过轮判定+种子复现+第一步预演
P1-012 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 确定性 | 固定种子与演算复现 | 同种子同结果，离线演算可复现，供关卡验证 | P0 | P1-004 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 同种子演算完全一致 | 已完成 |  | b09 验收通过(31/31)：机械臂+轮关/过轮判定+种子复现+第一步预演
P1-013 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 预演 | 第一步预演 | 拍击前按当前势位标每枚棋子第一步终点，只算直接移动不展开后续触发 | P0 | P1-006 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 预演只标第一步终点，随方向刷新 | 已完成 |  | b09 验收通过(31/31)：机械臂+轮关/过轮判定+种子复现+第一步预演
P1-014 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面UI | 盘面视图 | 盘面渲染视图 | 竖屏蜂窝格绘制、n档位自适应、内盘旋转表现、定势座高亮、方向箭头 | P0 | P1-003 | A1 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | n档位同屏自适应，旋转表现正确 | 已完成 |  | b10 验收通过(31/31)：盘面视图+棋子/设施/标记表现+操作循环UI+六分区HUD
P1-015 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面UI | 棋子表现 | 棋子/设施/标记表现 | 占位图与滑动、碰撞、触发、飘字、连击计数动画事件 | P0 | P1-014 | A1 | 8 | 14 | 中 | 程序预算 | 表现随事件队列播放 | 已完成 |  | b10 验收通过(31/31)：盘面视图+棋子/设施/标记表现+操作循环UI+六分区HUD
P1-016 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面UI | 操作循环 | 拍击操作循环 UI | 点棋子零件卡、左/右旋按钮、机械臂选子态、冲击柄、连锁播放节拍 | P0 | P1-014,P1-004 | A1 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 一拍循环(看-旋-搬-拍-看-领)可操作 | 已完成 |  | b10 验收通过(31/31)：盘面视图+棋子/设施/标记表现+操作循环UI+六分区HUD
P1-017 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面UI | HUD | 六分区 HUD | 轮次拍数/分数目标/特殊目标进度/能量/机械臂/暂停 常驻显示 | P0 | P1-016 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 六分区信息齐全可读 | 已完成 |  | b10 验收通过(31/31)：盘面视图+棋子/设施/标记表现+操作循环UI+六分区HUD
P1-018 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | 四选一 | 四选一框架 | 每拍1次+换轮3次、四选项互不重复、立即生效、满盘提示、Buff持有区占位 | P0 | P1-011 | A1 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 四选一抽取与生效正确 | 已完成 |  | b11 验收通过(25/25)：四选一框架+Buff数据结构与首批20项+暂停撤退菜单+关卡盘面配置表
P1-019 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面程序 | Buff | Buff 数据结构与首批条目 | 可叠加/上限/筛选条件、生效时点、首批3-5条验证 | P0 | P1-006 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | Buff 叠加与上限正确 | 已完成 |  | b11 验收通过(25/25)：四选一框架+Buff数据结构与首批20项+暂停撤退菜单+关卡盘面配置表
P1-020 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 盘面UI | 暂停 | 暂停与撤退菜单 | 继续/设置/查看规则目标/放弃本关，撤退确认 | P0 | P1-016 | A1 | 4 | 6 | 高 | 程序预算 | 暂停菜单四项可用 | 已完成 |  | b11 验收通过(25/25)：四选一框架+Buff数据结构与首批20项+暂停撤退菜单+关卡盘面配置表
P1-021 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 配置与内容 | 配置表 | 关卡盘面配置表+教学样张 | 轮/拍/分/特殊目标/初盘/设施/奖励池字段，装载61格教学样张灰盒 | P0 | P1-011 | A1 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 教学三段样张灰盒可跑通 | 已完成 |  | b11 验收通过(25/25)：四选一框架+Buff数据结构与首批20项+暂停撤退菜单+关卡盘面配置表
P1-022 | 阶段1 盘面核心 | G1 盘面可玩 | 集成与验收 | G1 | G1 盘面可玩验收 | 教学三段样张灰盒可通、演算可复现、失败原因可读 | P0 | P1-021 | A1 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | G1 验收门通过 | 已完成 |  | G1 盘面可玩验收门通过(19/19)：蜂窝格/旋转/碰撞连锁/FIFO/计分+维修能量/预演/教学三段样张/同种子/失败可读
P2-001 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 零件 | S1 零件实装 P-004/014 | 换向齿轮、铆合钳按条目接入(红鞋首案所需) | P0 | P1-022 | A2 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 两件能力按条目正确 | 已完成 |  | 换向齿轮+铆合钳按条目接入并通过验收
P2-002 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 障碍 | 障碍设施 8 种(O-001~008) | 固定墙体/脆裂隔板/联动闸门/转向轨道/夹持座/单向百叶/增生封条/承压支柱接入 | P0 | P1-022 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 8 种障碍行为正确 | 已完成 |  | 障碍8种(O-001~008)行为正确并通过验收
P2-003 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 异常 | 棋盘异常 8 种(A-001~008) | 异常区域注册与触发框架，与具体关卡配套 | P0 | P1-022 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 异常框架可配置化 | 已完成 |  | 棋盘异常8种区域注册与触发框架可配置化并通过验收
P2-004 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 任务标记 | 任务标记与锚点映射 | 现场锚点→盘面节点，特殊目标判定(到达/保持/顺序)接口 | P0 | P1-006 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 特殊目标判定可配置 | 已完成 |  | 任务标记锚点映射+特殊目标(到达/保持/顺序)判定可配置并通过验收
P2-005 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 配置与内容 | Buff | Buff 库 20 条配置接入 | 20 条 Buff 按库配置化接入(叠加/上限/筛选) | P0 | P1-019 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 20 条可配置加载生效 | 已完成 |  | Buff库20条配置化接入(叠加/上限/筛选)并接入结算生效
P2-006 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 形态 | M 类怪谈形态附着框架 | M 类不占携带种类、附着宿主零件字段与表现(首批 M-012 红舞鞋) | P0 | P2-001 | A2 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | M 类附着与切换正确 | 已完成 |  | M类怪谈形态附着框架+M-012红舞鞋形态(宿主P-004/不占携带种类/改道路线)
P2-007 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面UI | 准备页 | 准备页三区(关卡信息/两栏携带) | 关卡信息区(耗时/轮数/拍数/目标分/特殊效果目标/对象/适配/借用/异化)、左右两栏携带(点击补位/拖动替换) | P0 | P1-022 | A2 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 携带 min(N,6) 正确，关键件提示 | 已完成 |  | 准备页三区(关卡信息/两栏携带)纯逻辑模型+携带min(N,6)+关键件提示
P2-008 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | UI与交互 | 预览 | 关卡预览 RawImage | 用 RenderTexture 渲染真实关卡固定内容、逐轮切换、只读不耗时不推进随机 | P0 | P2-007 | A2 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 预览只显固定内容，逐轮切换 | 已完成 |  | 关卡预览固定内容模型+逐轮轮配置读取(随机件不进入预览)
P2-009 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 初盘 | 初盘固定随机混合生成 | 关键件固定工作位→携带池等权有放回→合法空格落位(D-080) | P0 | P2-007,P0-010 | A2 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 固定/随机按元素单独指定 | 已完成 |  | 初盘固定随机混合生成(固定元素+关键件固定位+携带池随机落位,同种子复现)
P2-010 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 存档 | 维修尝试存档与轮恢复 | 尝试存档(实例/关卡/轮次/拍数/盘面/分/能量/Buff/种子)读写、轮间四选一后写入、中断按轮恢复 | P0 | P0-009,P1-011 | A2 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 轮存档恢复同一轮起点 | 已完成
P2-011 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 结算 | 结算事务五步与结算面板 | 结果→时间→资格/供给→人物位置→面板；结算标记防重；面板四段(结果/成绩/收获/时间后续) | P0 | P2-010 | A2 | 12 | 18 | 高 | 程序预算 | 五步按序，防重正确，主按钮回地图(D-080) | 已完成
P2-012 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面UI | 失败 | 失败原因与轻量收尾 | 失败面板三项(分数差额/特殊目标进度/即时失败)、轻量收尾 | P0 | P2-011 | A2 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 失败原因可读 | 已完成
P2-013 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 怪谈规则 | 红舞鞋 LR 规则实现 | 持续运动、人物束缚、导流路线、封存端等专属规则 | P0 | P2-004 | A2 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 红鞋规则正确 | 已完成
P2-014 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 配置与内容 | 红舞鞋 | 红舞鞋第一关配置(D-051) | 一关三轮各3拍、30/100/170分、导流/分离修匣/封存、LR挂接 | P0 | P2-013 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 样张可通 | 已完成
P2-015 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 盘面程序 | 事件壳 | 普通维修事件壳 | 事件模板→实例→准备→盘面→结算，失败轻量结案/同类再生 | P0 | P2-011 | A2 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 普通维修闭环 | 已完成
P2-016 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 配置与内容 | 卷帘门 | 卷帘门 EV-N01 配置(D-066) | 2格、40维修费、初盘6枚模板 | P0 | P2-015 | A2 | 4 | 6 | 高 | 程序预算 | 卷帘门可通 | 已完成
P2-017 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 工程管理 | 工具 | 关卡演算校准工具 | 批量跑种子统计通过率/拍数分布，供校准 | P1 | P1-012 | A2 | 8 | 12 | 中 | 程序预算 | 可批量统计(不阻塞 G2) | 已完成 | 4 | b48 已实现 LevelCalibrationRunner：批量跑种子统计通过率/拍数分布（卷帘门 24 种子：纯拍击 0%、机械臂预置 29.2%）
P2-018 | 阶段2 一局闭环 | G2 一局闭环 | 集成与验收 | G2 | G2 一局闭环验收 | 红舞鞋第一关+卷帘门完整可通、中断恢复正确 | P0 | P2-014,P2-016 | A2 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | G2 验收门通过 | 已完成
P3-001 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 事件架构 | 统一事件对象分层与案件状态机 | 事件模板/实例/任务/怪谈档案/维修尝试分层，案件状态机(未触发→调查中→待维修→维修中→已解决→待回访→已回访) | P0 | P2-018 | A3 | 12 | 18 | 高 | 程序预算 | 状态机转移与分层正确 | 已完成
P3-002 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 配置与内容 | 配置 | 事件完整配置结构装载 | 基本资料/出现开放持续/内容步骤/结果状态变化奖励 + 盘面关附表加载 | P0 | P3-001 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 配置结构可装载 | 已完成
P3-003 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 地图 | 地图场景与节点表 | 槐江市五区节点表、节点四态(有事项/已解锁暂无/已知未开放/未发现) | P0 | P3-001 | A3 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 节点四态正确 | 已完成
P3-004 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 地图交互 | 地图交互 | 单指拖动固定视角(D-080)、地点详情页、事件标记、前往与等待 | P0 | P3-003 | A3 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 地图交互闭环 | 已完成
P3-005 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 解锁 | 地点解锁 | 五类解锁来源(开局/剧情/调查/阶段/事件)、永久解锁、首次解锁动画 | P0 | P3-003 | A3 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 解锁永久保留 | 已完成
P3-006 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 时段 | 时段条与时间格 | 四时段横向排列、当前高亮、本段剩余格、昼夜分界 | P0 | P3-001 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 时段条常驻可读 | 已完成
P3-007 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 时间 | 时间推进与昼夜判定 | 结算后一次性推进 N 格、跨段跨日、每段4格试配 | P0 | P3-006 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 推进与跨段正确 | 已完成
P3-008 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 供给 | 昼夜刷新与普通供给 | 每昼夜各4个普通实例、候选权重、未处理退出、关键事件保留 | P0 | P3-007,P2-015 | A3 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 刷新口径正确 | 已完成
P3-009 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 任务系统 | 事件页 | 四组(可处理/进行中/未到时段/本段已错过)+筛选+排序、定位按钮 | P0 | P3-001 | A3 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 事件页分组筛选正确 | 已完成
P3-010 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 任务系统 | 任务页与领奖 | 三组(进行中/可领奖/已完成)、步骤时间线、领奖(完成与领奖分别保存) | P0 | P3-009 | A3 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 领奖只发一次 | 已完成
P3-011 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 任务系统 | 怪谈页 | 按批次分组+状态排序、阶段时间线、线索规则、奖励去向 | P0 | P3-009 | A3 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 怪谈页无领奖按钮 | 已完成
P3-012 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 存档 | 世界存档与结算写入 | 世界存档清单(时间/解锁/批次/任务/案件/零件/维修费/家园/教学)结算事务完成后写入 | P0 | P3-001,P2-011 | A3 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 写入时点不重叠 | 已完成
P3-013 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 恢复 | 启动恢复与恢复面板 | 启动读世界存档，有尝试存档时出恢复面板(继续/放弃按撤退) | P0 | P3-012 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 恢复/放弃各只结算一次 | 已完成
P3-014 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 事件 | 调查事件类型 | 资料台索引、观察项、确认异常，调查入口→确认→待维修 | P0 | P3-001 | A3 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 调查确认异常创建怪谈 | 已完成
P3-015 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 事件 | 非盘面事件 | 居民生活/求助/交付一次性结算事件(对话/交付)框架 | P0 | P3-001 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 一次性结算落世界存档 | 已完成
P3-016 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 客户端程序 | 怪谈 | 批次资格与怪谈触发 | 五批资格、同批完成计数、下一批开放、触发不自动生成新案 | P0 | P3-001 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 批次资格与完成计数正确 | 已完成
P3-017 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 配置与内容 | 事件 | 首批普通事件配置 | EV-D01/D02/I01/N02/N03 数字化 | P0 | P2-016 | A3 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 首批事件可配置加载 | 已完成
P3-018 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | UI与交互 | 对话 | 对话系统 | 立绘+台词+选项分支，普通事件与剧情共用 | P0 | P0-007 | A3 | 12 | 18 | 高 | 程序预算 | 对话分支正确 | 已完成
P3-019 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 配置与内容 | 剧情 | 开场剧情与红舞鞋引入 | S1 白天开场(修节拍器/沈遥提起红鞋/调查入口)链路 | P0 | P3-018 | A3 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 开场链路可跑 | 已完成
P3-020 | 阶段3 一天闭环 | G3 一天闭环 | 集成与验收 | G3 | G3 一天闭环验收 | 新档→白天事件→夜晚怪谈入口→盘面→结算→跨天→存档恢复 | P0 | P3-013,P3-019 | A3 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | G3 验收门通过 | 已完成
P4-001 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 材料 | 材料体系与背包 | 六种材料 MT-001~006、纹样按怪谈类型化、稀有度三档、拥有与显示 | P0 | P3-020 | A4 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 材料口径正确 | 已完成
P4-002 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 经济 | 维修费与收支记账 | 维修费唯一货币、收支记账、三通道发放(结算即时/任务页/回访) | P0 | P4-001 | A4 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 货币唯一、记账正确 | 已完成
P4-003 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | UI与交互 | 加工台 | 加工台 UI 与流程 | 三段界面、形态卡四状态、解锁(一次性支付)/切换(免费) | P0 | P4-001 | A4 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 解锁与切换流程正确 | 已完成
P4-004 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 形态 | 形态解锁与当前使用 | 形态永久解锁、当前使用默认形态、准备页临时切换边界 | P0 | P4-003 | A4 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 当前使用/临时切换不冲突 | 已完成
P4-005 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 配置与内容 | 配方 | F 类形态配方(D-083/D-084) | P-001-F01/F02、P-003-F01/F02 配方接入 | P0 | P4-004 | A4 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | F 类配方正确 | 已完成
P4-006 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 配置与内容 | 配方 | M 类图样来源与配方 | 15 个 M 类图样来源挂接，按层级消耗普通/异常材料 | P0 | P4-004 | A4 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | M 类配方正确 | 已完成
P4-007 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | UI与交互 | 图鉴 | 零件图鉴(D-081) | P+M 三态图鉴、只读查阅、收集进度 | P0 | P4-004 | A4 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 图鉴三态正确 | 已完成
P4-008 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | UI与交互 | 家园 | 家园场景与五区导航 | 来客/加工/收藏/保管/服务五区 | P0 | P3-020 | A4 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 五区导航正确 | 已完成
P4-009 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 家园 | 陈列/保管/拥有物列表 | 陈列位、保管规则、拥有物列表 | P0 | P4-008 | A4 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 陈列与拥有物正确 | 已完成
P4-010 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 档案 | 档案重放 | 已解决案件重放，用已解锁内容与规则变体，不发首次奖励 | P0 | P3-016 | A4 | 10 | 14 | 高 | 程序预算 | 重放不发首次奖励 | 已完成
P4-011 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 客户端程序 | 回访 | 回访交付 | 人物回访事件与奖励交付(待回访→已回访) | P0 | P3-016 | A4 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 回访交付正确 | 已完成
P4-012 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 配置与内容 | 试机 | 试机任务 T-G01~04 | 借用样机、试机配置、奖励池(D-062) | P0 | P4-004 | A4 | 12 | 18 | 高 | 程序预算 | 试机可玩 | 已完成
P4-013 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 配置与内容 | 支线 | 四条改装成长任务链 | 四种形态获取支线接入任务页 | P0 | P3-010 | A4 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 支线链路正确 | 已完成
P4-014 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 配置与内容 | 投放 | 解锁投放表配置化(D-014) | 零件/挑战按 S0/S1/后续逐件投放配置 | P0 | P4-013 | A4 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 投放表可配置 | 已完成
P4-015 | 阶段4 成长闭环 | G4 成长闭环 | 集成与验收 | G4 | G4 成长闭环验收 | 夜里收获→白天加工→形态解锁→图鉴/陈列可见 | P0 | P4-012 | A4 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | G4 验收门通过 | 已完成
P5-001 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 盘面程序 | 教学 | S0 三段教学 | 61格三段样张(撞锤+墙体/棘轮+维修对象/线圈+隔板)、宽松通过、原地重试、0时间格 | P0 | P4-015 | A5 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 三段可通、0格 | 已完成
P5-002 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | UI与交互 | 教学 | 教学引导提示与高亮 | 引导提示/高亮/文案节奏，配合第一步预演 | P0 | P5-001 | A5 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 引导可读 | 已完成
P5-003 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 客户端程序 | 教学 | 教学解锁与供给衔接(D-014) | 通过解锁 P-001~003 并进供给；S1 红鞋引入(现场教学机械臂/借用铆合钳) | P0 | P5-001 | A5 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 解锁投放衔接正确 | 已完成
P5-004 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 配置与内容 | 开场 | 新档开场流程 | 回城接管店铺/师父引导/工作台教学衔接 | P0 | P3-019 | A5 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 新档开场完整 | 已完成
P5-005 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | UI与交互 | 收口 | 界面信息层级收口 | 全局字体/色板/信息层级规范应用与页面走查 | P0 | P4-015 | A5 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 全局层级一致 | 已完成
P5-006 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 音画与文本 | 音效 | 盘面音效位与素材接入 | 咬合/拍击/连锁/维修/结算音效位接入 | P0 | P0-008 | A5 | 6 | 10 | 中 | 程序预算 | 音效位触发正确 | 已完成
P5-007 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 音画与文本 | 音乐 | 昼夜 BGM 与环境音 | 昼夜 BGM、场景环境音、切换 | P0 | P0-008 | A5 | 4 | 8 | 中 | 程序预算 | BGM 切换正确 | 已完成
P5-008 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | UI与交互 | 立绘 | 立绘状态接入 | 现场立绘状态切换(登场/事件反馈)、差分管理 | P0 | P3-018 | A5 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 立绘状态切换正确 | 已完成
P5-009 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | UI与交互 | 设置 | 设置页 | 音量/静音/语言/账档占位 | P0 | P0-007 | A5 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 设置项生效 | 已完成
P5-010 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 客户端程序 | 适配 | 移动端适配与真机验证 | 触控、安全区、分辨率适配、性能与发热预算 | P0 | P4-015 | A5 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 真机触控/适配通过 | 已完成
P5-011 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 集成与验收 | 回归 | 新档教学回归测试 | 新档完成教学→红舞鞋→卷帘门 | P0 | P5-001,P5-004 | A5 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 自走链路可跑 | 已完成
P5-012 | 阶段5 教学与表现 | G5 新档自走 | 集成与验收 | G5 | G5 新档自走验收 | 新玩家无文档完成 S0 教学+切片 | P0 | P5-011 | A5 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | G5 验收门通过 | 已完成
P6-001 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 配置与内容 | 校准 | 试玩校准:教学与红舞鞋 | 拍数/分数/预演密度/播放节拍按试玩反馈校准 | P0 | P5-012 | A6 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | 校准结论落配置 | 已完成
P6-002 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 配置与内容 | 校准 | 试玩校准:经济与成长节奏 | 卷帘门收支、配方、试机奖励校准 | P0 | P5-012 | A6 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 经济节奏校准落配置 | 已完成
P6-003 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 工程管理 | 回归 | 演算回归统计 | 关卡演算控制台回归(通过率/拍数分布/种子覆盖) | P0 | P2-017 | A6 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 回归报告可用 | 已完成
P6-004 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 集成与验收 | 回归 | 存档与中断回归 | 存档/中断/版本升级兼容回归 | P0 | P5-012 | A6 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 存档回归通过 | 已完成
P6-005 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 客户端程序 | 性能 | 性能与包体收口 | 移动端帧率/内存/包体(含表与资源加载) | P0 | P5-010 | A6 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 性能达标 | 已完成
P6-006 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 配置与内容 | 文案 | 首发文案统一校对 | 首发全部台词/提示/失败文案统一校对 | P0 | P5-012 | A6 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | 文案校对完成 | 已完成
P6-007 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 集成与验收 | 美术 | 正式资源分批导入(ART2 对接) | UI/立绘/背景/零件图/动效/音效分批导入验收 | P0 | ART-013,ART-014,ART-015 | A6 | 10 | 16 | 高 | 程序预算 | ART2 集成验收完成 | 已完成
P6-008 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 工程管理 | 冻结 | 首发内容清单冻结 | 第一版内容清单冻结(切片+首批事件+T-G 试机;十四案后置说明) | P0 | P6-001 | A6 | 4 | 6 | 高 | 程序预算 | 清单冻结落文档 | 已完成
P6-009 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 集成与验收 | 走查 | 全局一致性走查+纯度审计 | 框架纯度审计+命名/图鉴/索引一致性走查 | P0 | P6-008 | A6 | 4 | 8 | 高 | 程序预算 | 审计通过 | 已完成
P6-010 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 工程管理 | 构建 | 构建链路与版本号 | 移动端构建链路、资源构建入口、版本号 | P0 | P6-007 | A6 | 8 | 12 | 高 | 程序预算 | 构建产物可跑 | 已完成
P6-011 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 盘面程序 | 零件 | S2/S3 零件按需实装 | P-005~020 按投放实装(视首发清单) | P1 | P2-001 | A6 | 10 | 16 | 中 | 程序预算 | 视首发清单决定范围(不阻塞 G6) | 已完成 |  | G6后补全：P-005~020 全部行为数值实装（b45~b47，超出首发清单范围）
P6-012 | 阶段6 校准与首发 | G6 第一版完成 | 集成与验收 | G6 | G6 第一版验收 | 新档完成教学→红舞鞋→卷帘门→一天循环→成长→回访;正式素材集成;审计通过 | P0 | P6-007,P6-011 | A6 | 6 | 10 | 高 | 程序预算 | G6 验收门通过 | 已完成
ART-000 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 美术视觉 | 占位资源 | 程序化占位资源生成（前置） | 用脚本程序化生成占位图片并导入项目，覆盖所有可占位的美术资源：盘面棋子/障碍/异常/任务标记/维修对象/零件20P/形态15M/UI界面素材（图标/按钮/面板/页签）/其它对象；非运行时生成，产物为Assets下PNG；生成时不止简单几何图形，带渐变/描边/纹理等基础效果；正式美术到位后逐项替换 | P0 | P0-013 | ART0 | 8 | 14 | 高 | 程序预算 | 全套占位PNG生成并导入（盘面+UI+其它对象），带基础效果（渐变/描边/纹理），可供HexBoardView/EntityVisuals/UI引用，盘面与主要UI灰盒可视 | 已完成 | 4 | b49 已补齐：占位 PNG 全套 59 项（20P+15M+8O+8A+2 标记+6 UI），渐变/描边/高光/纹理，正式美术到位后逐项替换
ART-001 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 美术视觉 | 规范 | UI 视觉规范与控件样张 | 色板/字体/九宫格/控件样张 | P0 | P0-013 | ART0 | 8 | 14 | 高 | 美术资源预算 | 视觉规范样张确认 | 未开始
ART-002 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 美术视觉 | 盘面 | 六相定势盘视觉样张 | 盘框/蜂窝格/棋子/定势座/特效方向样张 | P0 | P0-013 | ART0 | 8 | 14 | 高 | 美术资源预算 | 盘面视觉样张确认 | 未开始
ART-003 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 美术视觉 | 立绘 | 人物立绘样张 | 沈遥/周衡/居民模板状态差分样张 | P0 | P0-013 | ART0 | 8 | 14 | 高 | 美术资源预算 | 立绘样张确认 | 未开始
ART-004 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 美术视觉 | 背景 | 场景背景样张 | 工作台/修理铺/舞蹈教室背景样张 | P0 | P0-013 | ART0 | 8 | 12 | 高 | 美术资源预算 | 背景样张确认 | 未开始
ART-005 | 并行美术0 视觉样张 | ART0 视觉样张 | 音画与文本 | 音效 | 音效方向样张 | 咬合/拍击/连锁/维修完成音效风格样张 | P0 | P0-013 | ART0 | 4 | 8 | 中 | 美术资源预算 | 音效风格确认 | 未开始
ART-006 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 美术视觉 | 图标 | 零件与设施图 | 20 P + 15 M + 8 O + 8 A + 维修对象/标记图 | P0 | ART-002 | ART1 | 12 | 18 | 高 | 美术资源预算 | 全套图标完成 | 未开始
ART-007 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 美术视觉 | UI | UI 全套图标与九宫格 | 全套控件、图标、九宫格资源 | P0 | ART-001 | ART1 | 12 | 18 | 高 | 美术资源预算 | UI 资源完成 | 未开始
ART-008 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 美术视觉 | 立绘 | 立绘批量:首批人物差分 | 首批人物立绘状态差分 | P0 | ART-003 | ART1 | 12 | 18 | 高 | 美术资源预算 | 首批立绘完成 | 未开始
ART-009 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 美术视觉 | 背景 | 背景批量:首发场景 | 首发场景背景批量 | P0 | ART-004 | ART1 | 12 | 18 | 高 | 美术资源预算 | 首发背景完成 | 未开始
ART-010 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 美术视觉 | 动效 | 盘面动效 | 旋转/咬合/拍击震波/连锁飘字动效 | P0 | ART-002 | ART1 | 10 | 16 | 高 | 美术资源预算 | 盘面动效完成 | 未开始
ART-011 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 音画与文本 | 音效 | 音效批量 | 全套音效批量制作 | P0 | ART-005 | ART1 | 8 | 14 | 中 | 美术资源预算 | 音效完成 | 未开始
ART-012 | 并行美术1 批量制作 | ART1 批量制作 | 音画与文本 | 音乐 | 昼夜 BGM 与环境 | BGM 与环境音批量 | P0 | ART-005 | ART1 | 8 | 12 | 中 | 美术资源预算 | BGM 完成 | 未开始
ART-013 | 并行美术2 集成验收 | ART2 集成验收 | 集成与验收 | UI | UI 视觉集成验收 | UI 视觉导入主工程验收 | P0 | ART-007 | ART2 | 6 | 10 | 高 | 美术资源预算 | UI 集成通过 | 未开始
ART-014 | 并行美术2 集成验收 | ART2 集成验收 | 集成与验收 | 盘面 | 盘面与棋子视觉集成验收 | 盘面/棋子视觉导入主工程验收 | P0 | ART-006,ART-010 | ART2 | 6 | 10 | 高 | 美术资源预算 | 盘面集成通过 | 未开始
ART-015 | 并行美术2 集成验收 | ART2 集成验收 | 集成与验收 | 音画 | 立绘/背景/音效集成验收 | 立绘/背景/音效导入主工程验收 | P0 | ART-008,ART-009,ART-011,ART-012 | ART2 | 6 | 10 | 高 | 美术资源预算 | 音画集成通过 | 未开始
INT-001 | 流程接入 | 流程接入 | 集成与验收 | 流程接入 | 全量流程接入 | 把 b01~b27 已实现的全部业务内容（盘面结算/事件/任务/地图/存档/经济/工作台/图鉴/序章/供给等）接入正式运行流程（场景/UIForm 宿主与导航/输入驱动/游戏循环），使游戏在 Editor 中可实际游玩。分四步递进：UI 框架接线→盘面可玩→一天闭环→成长闭环。 | P0 | P4-007 |  | 44 | 70 | 高 | 程序预算 | 全部已实现功能接入正式运行流程，Editor 运行可实际游玩并通过运行验收（仅探针不算通过）；每步接入后必须运行验证通过。 | 已完成 |  | 拆四步见《分批开发执行计划》流程接入节；验收标准按 2026-09-21 新增规则「接入正式流程+验收通过」执行。b41（UI框架接线）/b42（盘面可玩）/b43（一天闭环）已通过运行验收；b44（成长闭环）剩余。

## 统计汇总
口径 | 任务数 | 预计工时下限 | 预计工时上限
程序预算合计 | 112 | 751 | 1260
美术资源预算合计 | 15 | 128 | 206
全部工作合计 | 127 | 879 | 1466
按每周20小时计算的程序工作量(周) | 约73~73
阶段 | 任务数 | 预计工时下限 | 预计工时上限
阶段0 工程准备 | 13 | 51 | 98
阶段1 盘面核心 | 22 | 142 | 244
阶段2 一局闭环 | 18 | 140 | 230
阶段3 一天闭环 | 20 | 158 | 254
阶段4 成长闭环 | 15 | 104 | 170
阶段5 教学与表现 | 12 | 70 | 122
阶段6 校准与首发 | 12 | 86 | 142
并行美术0 视觉样张 | 5 | 36 | 62
并行美术1 批量制作 | 7 | 74 | 114
并行美术2 集成验收 | 3 | 18 | 30